АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  06    2026г.                                                                                  № 35

г. Урус-Мартан

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по оснащению средствами видеофиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района с интеграцией во ФГИС УТКО на бюджетный период 2026–2027 гг.

В целях обеспечения экологической безопасности, автоматизации контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также во исполнение требований ППК «Российский экологический оператор» по передаче данных в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), администрация Урус-Мартановского муниципального района  п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить прилагаемый План-график («дорожную карту») по оснащению средствами видеофиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района на период 2026–2027 гг.

2. Отделу строительства, территориального развития и ЖКХ администрации района обеспечить координацию межведомственного взаимодействия с Министерством строительства и ЖКХ ЧР, Министерства транспорта, связи и цифрового развития ЧР и Региональным оператором ООО «Оникс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урус-Мартановского муниципального района Р.А. Заурбекова.

Глава администрации                                                                          Ш.А. Куцаев

## Приложение

## к постановлению администрации

## от 29.06.  2026 г.  № 35

## План-график реализации проекта по оснащению средствами видеофиксации  контейнерных площадок в Урус-Мартановском муниципальном районе

| № п/п | Наименование этапа и технологических мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результат этапа / Отметка о согласовании | Бюджетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭТАП 1. Предпроектные работы и согласования | 01.07.2026 – 31.12.2026 |  |  |  |
| 1.1 | Поадресный аудит площадок (оценка наличия опор, ЛЭП, замер уровня сигнала 4G в поселениях | 01.08.2026 – 20.10.2026 | Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, АО «Чеченэнерго» | Акты технического обследования точек | Бюджет 2026 г. |
| 1.2 | Сверка муниципальных реестров мест накопления ТКО с данными ФГИС УТКО по координатам и уникальным ID. | 21.07.2026 – 05.12.2026 | Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Разработчики ФГИС | Устранены расхождения в базах данных (критично для ИИ-аналитики РЭО) | Бюджет 2026 г. |
| 1.3 | Согласование с Регоператором: утверждение зон видимости камер (кадрирования) для фиксации состояния площадки до и после выезда мусоровозов. | 01.12.2026 – 15.12.2026 | Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Регоператор ООО «Оникс» | Официальное согласующее письмо от ООО «Оникс» | Бюджет 2026 г. |
| 1.4 | Разработка ТЗ и согласование архитектуры передачи данных в Региональную систему видеонаблюдения ( | 16.12.2026 – 25.12.2026 | Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Минтранссвязи ЧР | Утвержденное ТЗ. Схема потока: «Камера → РСВ ЧР → ФГИС УТКО» | Бюджет 2026 г. |
| 1.5 | Направление официального запроса в ППК РЭО на получение технических условий и API-ключей интеграции. | 10.01.2027 – 30.01.2026 | Администрация района | Получены параметры авторизации шлюза ФГИС УТКО | Бюджет 2027 г. |
| 2 | ЭТАП 2. Конкурсные процедуры и запуск 1-й очереди | 01.01.2027 – 31.12.2027 |  |  |  |
| 2.1 | Формирование лота и публикация тендера (44-ФЗ) на двухлетний период (2026–2027 гг.) с поэтапной оплатой. | 01.02.2027 – 28.02.2027 | Отдел закупок Администрации | Размещение извещения в ЕИС | Бюджет 2027 г. |
| 2.2 | Подведение итогов конкурса, выбор генерального подрядчика и подписание муниципального контракта. | 01.03.2026 – 30.03.2026 | Юридический отдел Администрации | Подписанный муниципальный контракт | Бюджет 2027 г. |
| 2.3 | Строительно-монтажные работы монтаж опор, подвод питания, установка камер в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с.Старые Атаги | 01.04.2027 – 15.105.2027 | Подрядная организация | площадки оснащены оборудованием и выведены в РСВ ЧР | Бюджет 2027 г. |
| 2.4 | Промежуточная приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год. | 16.05.2026 – 31.05.2026 | Приемная комиссия Администрации | Акты КС-2, КС-3 на объекты в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с.Старые Атаги | Бюджет 2027 г. |
| 3 | ЭТАП 3. Завершение СМР (2-я очередь) | 01.06.2027 – 31.07.2027 |  |  |  |
| 3.1 | Строительно-монтажные работы (2-я очередь площадок): монтаж камер в селах (Шалажи, Мартан-Чу,Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу,Гойское, Гой-Чу, Алхазурово.) с установкой усиливающих MIMO-антенн. | 01.062027 – 15.07.2027 | Подрядная организация | Все площадки района полностью оснащены средствами видеофиксации | Бюджет 2027 г. |
| 3.2 | Приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год. | 16.05.2026 – 31.05.2026 | Приемная комиссия Администрации | Акты КС-2, КС-3 на объекты в селах Шалажи, Мартан-Чу, Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу, Гойское, Гой-Чу, Алхазурово | Бюджет 2027 г. |
| 4 | ЭТАП 4. Интеграция с ФГИС УТКО и настройка ИИ | 01.08.2027 – 31.08.2027 |  |  |  |
| 4.1 | Настройка программного шлюза (API-коннектора) между серверами РСВ ЧР и федеральной платформой ФГИС УТКО. | 01.08.2027 – 30.09.2027 | Подрядчик, Специалисты ППК РЭО | Стабильная передача RTSP/RTMP видеопотоков в облако РЭО | Бюджет 2027 г. |
| 4.2 | Программная привязка токенов авторизации 213 камер к карточкам площадок в личном кабинете Администрации во ФГИС УТКО. | 01.08.2027 – 30.09.2027 | Подрядчик, Отдел строительства, ТР и ЖКЖ Администрации | Справочники систем полностью синхронизированы | Бюджет 2027 г. |
| 4.3 | Тестирование и калибровка ИИ-модулей нейросети (детекция навалов КГО, распознавание номеров «серых» перевозчиков). | 16.09.2027 – 31.09.2027 | Подрядчик, Разработчики ИИ | Нейросеть корректно фиксирует инциденты нарушений | Бюджет 2027 г. |
| 5 | ЭТАП 5. Опытная эксплуатация и ввод в строй | 01.10.2027 – 30.10.2027 |  |  |  |
| 5.1 | Опытная эксплуатация системы в реальном режиме времени. Проверка сквозного бизнес-процесса: «Нарушение → ИИ → Карточка ФГИС УТКО → Штраф». | 01.10.2027 – 30.10.2027 | Администрация, Регоператор ООО «Оникс», Минприроды ЧР | Подтверждена работоспособность системы без ложных срабатываний | Бюджет 2027 г. |
| 5.2 | Подписание финального акта приемки выполненных работ, передача оборудования на баланс, окончательный расчет с Подрядчиком. | 21.11.2027 – 30.11.2027 | Администрация района, Подрядчик | Проект успешно завершен и запущен в промышленную эксплуатацию | Бюджет 2027 г. |