АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23  05  2022г.

г. Урус-Мартан

№ 46

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

- Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022-2023 (2024) годы согласно приложению.

- Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ш.А. Куцаев

Приложение^ Постановлению от 25.05. 2022 г. № 46

ПЛАН-ГРАФИК

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 № 600) | Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с адм ин истратив 11 ы м регламентом) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размещение информации о муниципальной услуге на официальном сайте и в СМИ | Размещение на официальном сайте форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципащной услуги на ЕПГУ | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕНГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производился в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
| / | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Заместитель начальника-- архитектор отдела стро ит ел ь ства, территориального развития и ЖКХ | / июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |

| 2 | Прием заявлений и выдана документов о согласовании переустройства и (\иш) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Заместитель начальника- архитектор отдела стро ит ел ь ства, т еррит ор иол ь и ого развития и ЖКХ | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выдача разрешения при осуществлении строительства, реконструкции на строительство объектов капитального стро ит ел ь с те а | Выдача разрешения при осуществлении строительства, реконструкции на строительство объектов капитального строительства | Заместитель начальника- архитектор отдела строительства, т ерр ит ори ап ь ног о развития и ЖКХ | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 4 | Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осущ ветвлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при о сущ ествл ении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Заместитель начапьника- архитектор отдела строительства, территориального развития и ЖКХ | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 5 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Выдача градостроительного тана земельного участка | Заместитель начальника- архитектор отдела строительства, территориального развития и ЖКХ | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 6 | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского капитал | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мат ерин ского капитал | Заместитель начальника- архитектор отдела строитепьства, территориачъного развития и ЖКХ | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 7 | Выдача разрешений | Выдача разрешений | Начальник отдела | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |

|  | рекламных конструкций на соответствующей территории, а пнул и ров at \ ие т акт разрешений | рекламных конструкций на со ответ ствую щ ей территории, аннулирование таких разрешений | бюджетной, инвестиционной политики и развития предпринимательства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Начальник отдела социальной, молодежной политики и спорта | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 9 | Предварительное согласование предоставл ения земельного участка | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022■ |
| 10 | Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жичья | Начальник отдела экон ом и ческой, бюджетной, инвест иционной политики и развития предприн им am ельства | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 11 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Присвоение адреса объекту недвижимости | ОМС сельских и городских поселений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 12 | Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения | Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения | ОМС сельских и городских поселений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 13 | Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муииципального образования, включая предоставление информации об | Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |

|  | объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Предоставление земельного участка, находящегося в мун и ципальной собственности, без торгов | Предоставлен ие земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 15 | Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена | Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государст венная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | I сентябрь 2022 |
| 16 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательны е учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образоватепьную программу дошкольного образования (детские сады) | Начальник отдела социальной, молодежной политики и спорта | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 17 | Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных | Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных | Начальник отдела эконом и ческой, бюджетной, инвестиционной политики и развития | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |

|  | (временных, мобильных) объектов | (временных, мобильных) объектов | предпринимательства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Предоставление разрешения на о сущ ествлен ие условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства | Предоставление разрешения на осущ ветвление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строит ел ь ства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 ' | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 19 | Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные гит ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нашш ат ел е й данных жилых помещений | Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовериг еннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений | Ведущий специалист по опеке и попеч ит ел ь ству | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 20 | Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных | Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных | Ведущий специалист по опеке и попеч ительству | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 21 | Выдача предварительного разрешения органа опеки гг попечительства, затрагивающего осущ ветвление имущественных прав подопечного | Выдача пред в ар ит ельн ого разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осущ ветвление имущественных прав подопечного | Ведущий специалист по опеке и попеч и тел ь ству |  |  |  |  |  |
| 22 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших жевание | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание | Ведущий специалист по опеке и попеч ит ел ь ству | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |

|  | стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным закон од ательством Российской Федерации формах | стать опекунами или попечителями несоверш енполеты их граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уст а/ / овл енн ых семейным законодательством Российской Федерации формах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Ведущий специалист по опеке и попечительству | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 24 | Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель ством | Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством | Ведущий специалист по опеке и попечительству | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |
| 25 | Выдача разрешений на проведение земляных работ | Выдача разрешений на проведение земляных работ | Начальник отдела имущественных и земельных отношений | 1 июль 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 10 август 2022 | 1 сентябрь 2022 |